## Slide 1: Особенности организации и проведения практических работ в рамках реализации ФГОС по специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» на основе информационных технологий

## Slide 2: PlanWIZARD Календарное и сетевое планирование в строительстве

## Slide 3
PlanWIZARD — программный комплекс, позволяющий осуществлять календарное и сетевое планирование проектов в строительстве.

## Slide 4
На основе календарных планов осуществляются расчеты за выполненные работы, производится поставка необходимых ресурсов, координируется деятельность всех участников реализации проекта и осуществляется оперативное управление проектом.
Календарные планы - это документы, устанавливающие состав, очередность, сроки выполнения работ исполнителями проекта, определяющие требуемые для его реализации ресурсы, необходимые затраты.

## Slide 5
Календарные планы
Строительства комплекса объектов
Использования рабочих кадров
В табличной форме
В виде линейного графика
Строительных процессов
Производства работ по объекту
Выполнение производственной программы
Использования материальных ресурсов
В виде циклограммы
Выполнение конструктивного элемента
Использования финансовых ресурсов
В виде сетевого графика

## Slide 6
Инструменты для составления календарных планов:
- карандаш, линейка, бумага;
- электронные таблицы, например MS Excel;
- специализированное программное обеспечение.
Планирование или рисование???

## Slide 7
Календарный план должен давать ответы на вопросы:
- Чем занимаются исполнители в данный момент времени?
- Сколько необходимо средств на ту или иную задачу в ближайшее время?
- Какое отставание по срокам с точностью до одного дня?
- Каков перерасход бюджета с точность до одного рубля?

## Slide 8
Взаимодействие программных продуктов Визардсофт.
PlanWizard
Стоимости ресурсов
DeliverWIZARD
SmetaWIZARD
Сметы
Акты

## Slide 9
- планирование сроков;
- планирование ресурсов;
- планирование материалов;
- планирование бюджета;
- формирование заданий для исполнителей;
- учет исполнения.
PlanWIZARD в процессе реализации проекта позволяет осуществлять:

## Slide 10
Использование нормативов
Базы норм и расценок.
Ценники на ресурсы.

## Slide 13
Основные возможности программы:
- организация пакета функционально связанных документов, относящихся к одному проекту;
- автоматический перевод смет, рассчитанных индексным методом, в ресурсный метод и обратно;
- одновременный расчёт смет любой сложности по разделам индексным и ресурсным методами;
- формирование внешнего вида документа в процессе расчета, а также использование режима предварительного просмотра для контроля печатной формы документа;

## Slide 14
- автоматическое создание форм: акты сдачи-приемки выполненных работ, компенсации по материалам, КС-3, М-29, дефектные ведомости, расчеты текущей стоимости, ресурсные ведомости Ф-5, объектные ресурсные ведомости и др.;
- расчёт формы калькуляции с занесением созданных расценок в базу данных;
- ведение накопительных ведомостей, сводных и объектных смет;
- автоматическое получение суммарной стоимости неучтенных материалов, суммарной стоимости оборудования и возврата материалов, расчета стоимости основных материалов с учетом перевозки грузов.
Основные возможности программы:

## Slide 17
AutoCAD – это Система Автоматического Проектирования (САПР). Она относится к классу программ CAD (Computer Aided Design), которые предназначены, в первую очередь, для разработки конструкторской документации: чертежей, моделей объектов, схем и т. д.
Программа позволяет строить 2D и 3D чертежи любых назначения и сложности с максимальной точностью.
О программе AutoCAD

## Slide 18
Начиная с версии AutoCAD 2004, программа приобрела именно те основные принципы работы, которые лежат в ней и поныне. С тех пор, каждая последующая версия программы, приобретая дополнительные функции и возможности, обладает все теми же основными механизмами и инструментами, становясь, однако, все более совершенной, удобной и функциональной.
О программе AutoCAD