| 1. Вовлеченные лица и рамки проекта |  | 2. Обоснование выбора |
| --- | --- | --- |
| Заказчик процесса: «Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Южно-Уральский многопрофильный колледж" Владелец процесса: Большаков А.П., директор Периметр проекта: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Южно-Уральский многопрофильный колледж", потенциальные работодатели Границы процесса: от регистрации на платформе «Профмост» до сдачи государственной итоговой аттестации в Государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении "Южно-Уральский многопрофильный колледж" Руководитель проекта: Тихонова И.Н., зам.директора по УМР Команда проекта: Масленников В.П., преподаватель, Хлебникова Н.Е, методист, Брюханова Я.О, председатель ЦМК специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. |  | Ключевой риск: системный разрыв между подготовкой IT-студентов и требованиями рынка: студенты и работодатели тратят много времени на поиск друг друга (выполнение реальных микрозадач для компаний, прохождение производственной практики), неудовлетворенность работодателей уровнем практических навыков студентов, низкая удовлетворённость студентов доступом к дополнительным бесплатным курсам обучения, отсутствие подтверждённого портфолио студентов при трудоустройстве, слабая обратная связь между педагогическим составом и работодателями, несистемный мониторинг освоения студентами дополнительных знаний и умений. Последствия: снижение конкурентоспособности выпускников при трудоустройстве из-за нехватки практического опыта и отсутствия портфолио, потеря времени и ресурсов на поиски заказчиков и исполнителей реальных практический заданий, неудовлетворённость студентов отсутствием доступа к бесплатным коротким программам по дополнительному обучению, неиспользованный профессиональный потенциал преподавателей, разрыв между обучением и реальными потребностями IT-сферы. Причины возникновения: отсутствие единой цифровой среды для поиска исполнителей и заказчиков актуальных задач от IT-компаний, малодоступность коротких бесплатных программ по получению дополнительных знаний и умений студентами, несистемная коммуникация с работодателями, отсутствие единого инструмента публикации курсов по дополнительным программам обучения, фиксации и подтверждения выполненных задач и пройденных курсов для студентов. Ценность для заказчика: повышение качества подготовки специалистов по IT-специальностям, рост удовлетворённости всех клиентских групп: студентов, работодателей, преподавателей, укрепление партнёрских связей с работодателями. |
| 3. Плановый эффект |  | 4. Ключевые события проекта |
| Наименование показателя; Текущий показатель; Целевой показатель. Время протекания процесса поиска студентами краткосрочных реальных практических задач (далее -микростажировок); 8 часов; 1 час. Доля студентов, удовлетворенных процессом прохождения микростажировок, курсов дополнительного обучения; 24%; 75%. Уровень удовлетворенности преподавателей организацией и проведением дополнительного обучения студентов; 2,8; 4. Доля работодателей, удовлетворенных процессом подбора персонала для выполнений краткосрочных заданий; 20%; 75%. |  | 1. Старт проекта – 19.01.2026 2. Диагностика и разработка целевого состояния процесса – 19.01.2026 – 7.02.2026 разработка карты текущего состояния процесса –19.01.2026 -25.01.2026; разработка карты целевого состояния процесса – 26.01.2026- 31.01.2026 разработка плана реализации проекта – 2.02.2026-7.02.2026 3. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процесса – 9.02.2026-13.02.2026 4. Внедрение улучшений – 16.02.2026-11.04.2026 5. Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта – 13.04-18.04.2026 6. Защита и закрытие проекта – 27.04-02.05.2026 |

Согласовано:

Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования»

___________________ / А.В. Савченков

Министр образования и науки

Челябинской области

____________________ / В.В. Литке

Карточка проекта «Оптимизация процесса взаимодействия при реализации  практической подготовки и дополнительного обучения (на примере специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование)»