| Согласовано: Министр образования и науки Челябинской области ___________________ / В.В. Литке |  | Согласовано: Ректор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Челябинский институт развития профессионального образования» _________________ / А.В. Савченков |  | Утверждаю: Директор ГБПОУ «ЮУМК» ________________/ А.П.Большаков «____» _____________ 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

План мероприятий по реализации проекта 
«Оптимизация процесса взаимодействия при реализации  практической подготовки и дополнительного обучения (на примере специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование)»

| № | Краткое описание проблемы | № | Мероприятия по решению | Ответственные | Срок | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Длительное время поиска студентами микростажировок (8 часов) | 1.1 | Диагностика текущего состояния - хронометраж | Тихонова И.Н., рук.проекта Хлебникова Н.Е , методист Масленников В.П., преподаватель | 19.01.2026-25.01.2026 | Измерены потери, заполнены данные в карте текущего состояния |
|  |  | 1.2 | Проектирование модели платформы и определение функциональных возможностей | Тихонова И.Н., рук.проекта Хлебникова Н.Е , методист Масленников В.П., преподаватель | 26.01.2026-07.02.2026 | Описана модель и ее функциональные возможности |
|  |  | 1.3 | Создание на платформе «Профмост» единой ленты задач от IT-компаний с фильтрацией по направлениям | Масленников В.П., преподаватель | 16.02.2026-04.04.2026 | Создан функционал на платформе |
|  |  | 1.4 | Организация работы работодателей на платформе | Брюханова Я.О., председатель ЦМК 09.02.07 Информационные системы и программирование | 04.04.2026-18.04.2026 | Сокращение времени поиска студентами микростажировок с 8 до 1 часа |
| 2 | Низкая доля студентов с подтверждённым портфолио (8%) | 2.1 | Диагностика текущего состояния - анкетирование студентов | Тихонова И.Н., рук. проекта Брюханова Я.О., председатель ЦМК 09.02.07 Информационные системы и программирование Хлебникова Н.Е , методист Масленников В.П., преподаватель | 19.01.2026-25.01.2026 | Проведен анализ проблемы |
|  |  | 2.2 | Проектирование и реализация функциональных возможностей платформы | Тихонова И.Н., рук.проекта Масленников В.П., преподаватель Хлебникова Н.Е , методист | 26.01.2026-04.04.2026 | Реализация функциональных возможностей |
|  |  | 2.3 | Внедрение цифрового портфолио на платформе с автоматической выдачей сертификатов по итогам курсов и выполненных задач | Брюханова Я.О., председатель ЦМК 09.02.07 Информационные системы и программирование Масленников В.П., преподаватель | 04.04.2026-18.04.2026 | Доля студентов с подтверждённым портфолио увеличилась до 75% |
| 3 | Низкая удовлетворённость студентов доступом к дополнительным бесплатным курсам (24%) | 3.1 | Диагностика текущего состояния - анкетирование студентов | Тихонова И.Н., рук.проекта Брюханова Я.О., председатель ЦМК 09.02.07 Информационные системы и программирование Хлебникова Н.Е , методист Масленников В.П., преподаватель | 19.01.2026-25.01.2026 | Проведен анализ проблемы |
|  |  | 3.2 | Проектирование и реализация конструктора курсов на платформе | Масленников В.П., преподаватель Хлебникова Н.Е , методист | 26.01.2026-04.04.2026 | Реализация функциональных возможностей на платформе |
|  |  | 3.3 | Публикация авторских краткосрочных курсов преподавателей на платформе с бесплатным доступом 24/7 | Преподаватели специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование | 04.04.2026-18.04.2026 | Доля студентов, удовлетворённых процессом прохождения курсов, увеличилась до 75% |
| 4 | Высокое время подбора компанией исполнителя на IT-задачу (6,5 часа) | 4.1 | Диагностика текущего состояния - анкетирование работодателей | Тихонова И.Н., рук.проекта Брюханова Я.О., председатель ЦМК 09.02.07 Информационные системы и программирование Масленников В.П., преподаватель | 19.01.2026-25.01.2026 | Проведен анализ проблемы |
|  |  | 4.2 | Создание личного кабинета компании на платформе с шаблоном задачи и доступом к портфолио студентов | Масленников В.П., преподаватель | 26.01.2026-18.04.2026 | Сокращение времени подбора исполнителя до 1 часа |
| 5 | Низкая удовлетворённость компаний уровнем практических навыков студентов (20%) | 5.1 | Диагностика текущего состояния - анкетирование работодателей | Тихонова И.Н., рук.проекта Брюханова Я.О., председатель ЦМК 09.02.07 Информационные системы и программирование Масленников В.П., преподаватель | 19.01.2026-25.01.2026 | Проведен анализ проблемы |
|  |  | 5.2 | Предоставление работодателям доступа к подтверждённому портфолио студентов (сертификаты, выполненные задачи) | Масленников В.П., преподаватель | 04.04.2026-18.04.2026 | Доля работодателей, удовлетворённых процессом подбора, увеличилась до 75% |
| 6 | Отсутствие систематической обратной связи от компаний о реально востребованных навыках | 6.1 | Формирование и анализ регулярных отчётов о востребованных задачах, знаниях и умениях на основе данных платформы | Брюханова Я.О., председатель ЦМК 09.02.07 Информационные системы и программирование Масленников В.П., преподаватель | 04.04.2026-18.04.2026 | Создан механизм регулярного сбора обратной связи |
| 7 | Отсутствие мониторинга освоения студентами дополнительных знаний и умений в реальном времени | 7.1 | Разработка и внедрение на платформе функциональных возможностей мониторинга | Брюханова Я.О., председатель ЦМК 09.02.07 Информационные системы и программирование Масленников В.П., преподаватель | 26.01.2026-18.04.2026 | Автоматизированный мониторинг в реальном времени, снижение ручного анализа |
| 8 | Отсутствие возможности преподавателям опубликовать авторские краткосрочные курсы (0%) | 8.1 | Проектирование и реализация конструктора курсов на платформе | Масленников В.П., преподаватель Хлебникова Н.Е , методист | 26.01.2026-04.04.2026 | Реализация функциональных возможностей на платформе |
|  |  | 8.2 | Публикация авторских краткосрочных курсов преподавателей на платформе с бесплатным доступом 24/7 | Преподаватели специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование | 04.04.2026-18.04.2026 | 80% преподавателей опубликовали авторские курсы |
| 9 | Низкая мотивация преподавателей к разработке новых курсов | 9.1 | Внедрение системы публичного признания: отзывы и оценки студентов на платформе, рейтинг лучших курсов | Тихонова И.Н., рук.проекта Масленников В.П., преподаватель | 04.04.2026-18.04.2026 | Повышение мотивации, увеличение количества новых курсов |
| 10 | Анализ и оценка достижения целевых показателей проекта |  | Сравнение текущих и целевых показателей, подготовка отчёта | Тихонова И.Н., руководитель проекта, команда проекта | 13.04.2026-18.04.2026 | Презентация проекта |

Зам.директора по УМР			И.Н. Тихонова

(подпись)